## Projektplanung
Arbeitspakete | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09
1 Informieren
1.1 Definition der Projektziele und Anforderungen | EA | 0.5 | 0.25
1.2 Analyse der bestehenden Systeme und Prozesse | EA | 0.25 | 0.25
1.3 Recherche zu geeigneten Technologien und Tools | TAC | 0.5 | 0.75
2 Planen
2.1 Erstellung Mockup/Wireframe | EA | 0.25 | 0.5
2.2 Festlegung Arbeitspakete & Reihenfolge | TAC | 0.5 | 0.25
2.3 Zeitplanung und Aufteilung | EA | 0.25 | 0.5
2.4 Ressourcenplanung | EA | 0.25 | 0.5
3 Entscheiden
3.1 Auswahl & Festlegung Tools und Technologien | TAC | 0.5 | 0.5
3.2 Detailierung GUI- und Funktionselemente | TAC | 0.5 | 0.25
4 Realisieren
4.1 Implementierung der Grundfunktionen | EA | 1 | 0.75
4.2 Entwicklung der optionalen Features | TAC | 1 | 1
4.3 Umsetzung des Designs | TAC | 1 | 1
4.4 Integration der Styles und App-Icons | TAC | 3 | 2.5
4.5 Verbessern und testen | TAC | 1 | 1.5
5 Kontrollieren
5.1 Durchführung & Protokollierung von Funktionstests | TAC | 0.5 | 1
5.2 Fehlerbehebung und Debugging | TAC | 0.5 | 0.75
6 Auswerten
6.1 Fazit & Reflexion | EA | 0.5 | 0.25
6.2 Ausblick/Live-Demo/Präsi | EA | 0.5 | 0.5
|  | 12.5 | 13